ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010

ΤΟΥ Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ

Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» 2007-2013

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων -  Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	3

1.1	Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος	3 1.1.1 Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος……………………………3        1.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία…………………………………………………………………………….4           1.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων….…………………………6           1.1.4 Συνδρομή ανά ομάδες στόχο…………………………………………………………………………7          1.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής…………………………..…………………………7

1.2	Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο	7

1.3	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	7

1.4	Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος	9

1.5	Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/2006	10

1.6	Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα	10

1.7	Παρακολούθηση - Αξιολόγηση	10

1.7.1 Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος……………………………………………………………   10

1.7.2 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος………………………………………………..11

1.7.3 Θέματα αξιολόγησης…………………………….…………………………………………………………….12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ             13

2.1	Συνεισφορά του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ	13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	13

3.1	Άξονας 1 «Ενίσχυση των Υποδομών Προσπελασιμότητας - Ενέργειας»	13

3.1.1.	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα 	13

3.1.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4	 ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	17

4.1	Αποτελέσματα από την ενσωμάτωση της αρχής της μη διάκρισης, των κριτηρίων προσβασιμότητας  των ατόμων με Αναπηρία και της ισότητας των φύλων (άρθρο 16Καν. 1083/2006)	17

4.2	Πληροφόρηση και Δημοσιότητα	17

4.3	Μεγάλα έργα	18

4.4 Συμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων Ε.Ε. και Δ.Α…………………………………………………..18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ….…………………..…………………………………………………………………………………………..19

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2010

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ:	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Σχετικός στόχος: Στόχος «Σύγκλιση» |
| --- | --- |
|  | Σχετική επιλέξιμη περιοχή : Οι οκτώ (8) Περιφέρειες του αμιγούς στόχου «Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) |
|  | Περίοδος προγραμματισμού : 2007 -2013 |
|  | Αριθμός προγράμματος (αριθ. CCI) : CCI 2007GR161PO003 |
|  | Τίτλος προγράμματος : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
| ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | Έτος αναφοράς : 2010 |
|  | Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης |

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ», σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/99 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999».

Η έκθεση συντάχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.), σύμφωνα:

- με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI «ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» του Καν. (ΕΚ) 846/2009 που τροποποιεί τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- την εγκύκλιο υπ’ αριθ. πρωτ. 23288/ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/23-05-08 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, και

- τις συμπληρωματικές οδηγίες που δόθηκαν για το περιεχόμενο των εκθέσεων με το έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 15060/ΕΥΣΣΑΑΠ/720/08-04-10 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
                           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

## 1.1	Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

1.1.1. Ενημέρωση ως προς την φυσική πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής για την περίοδο 2007-2013, με δράσεις στήριξης οριζόντιου χαρακτήρα που καλύπτουν το σύνολο της χώρας, στοχεύει στην ενίσχυση τόσο των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όσο και των δικαιούχων φορέων και αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής στη νέα περίοδο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013 ανέρχεται σε 225.882.353 €, συνολικής δημόσιας δαπάνης. Η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 192.000.000 €, ενώ η Εθνική Συμμετοχή ανέρχεται σε 33.882.353 €.

Το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013» συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και περιλαμβάνει έναν άξονα προτεραιότητας, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται δράσεις «οριζόντιου» χαρακτήρα, οι οποίες, καλύπτοντας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, έχουν άμεσες επιπτώσεις, με φυσικά και άυλα αποτελέσματα, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, στο πλαίσιο του ΕΠ, θα χρηματοδοτηθεί εκείνο το τμήμα των δαπανών των δράσεων «οριζόντιου» χαρακτήρα, που  αντιστοιχούν στις οκτώ περιφέρειες του αμιγούς στόχου «Σύγκλιση». Το τμήμα των δαπανών,  που αντιστοιχούν στις πέντε μεταβατικές περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» και του στόχου «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση», θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Η εξειδίκευση μέχρι το τέλος του 2009 ανήλθε σε ποσοστό 71,90% της Κοινοτικής Συμμετοχής του Προγράμματος, που αντιστοιχεί σε 138.048.624,78 €. Η κατανομή ανά Κωδικό θέματος προτεραιότητας έχει ως εξής: Κωδικός 85 (Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση) 113.050.000 € (71,44% του κωδικού) και Κωδικός 86 (Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία) 24.998.624,78 € (71,44% του κωδικού). Κατά τη διάρκεια του 2010 η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. δεν προχώρησε σε περαιτέρω εξειδίκευση.

Αναλυτικότερα, η φυσική πρόοδος του προγράμματος παρουσιάζεται ως εξής:

Κατά τη διάρκεια του 2010, εκδόθηκαν πέντε (5) προσκλήσεις, εκ των οποίων τρεις (3) τροποποιήσεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης: 276.543.640,00 €, εκ των οποίων 182.490.840,00 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 85 και 94.052.800,00 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 86.

Εντός του 2010 εντάχθηκαν δέκα εννέα (19) πράξεις, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 96.136.086,38 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 42,56 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Οι καταχωρημένες δαπάνες έως σήμερα ανέρχονται σε 28.680.061,73 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,70 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνολικά, από αρχής του Προγράμματος, η ενεργοποίηση του Ε.Π. έως 31/12/2010 με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ. (Κοινοτική συνδρομή ενταγμένων πράξεων: 176.784.118,90 €, όπως φαίνεται στο παράρτημα).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»

| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | Φορέας Διαχείρισης |  | Προσκλήσεις |  | Εντάξεις |  | Νομικές Δεσμεύσεις | Δαπάνες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης | ΠΟΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ (Συνολική Δ.Δ.) | Αριθ. Ενταγμέ νων Πράξεων | ΠΥ ένταξης (επιλέξιμη Δ.Δ.) | Επιλέξιμη Δ.Δ. | Επιλέξιμη Δ.Δ. |
| ΑΠ 01: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή, Παρακολούθηση και επιθεώρηση | ΕΥΣΣΑΑΠ |  | 1.1 – 16/9/09 | 12.274.700 | 10 | 3.545.065,01 | 659.807,04 | 187.513,47 |
|  | ΕΥΣΣΑΑΠ |  | 1.2 – 2/10/09 2.2 – 13/7/10 (τροποποίηση της πρόσκλησης 1.2 – 2/10/09) | 80.000.000 | --- | ---- | ---- | ------ |
|  |  |  |  | 155.000.000 (αύξηση από 80.000,000 €) | 2 | 116.364.300,00 | 64.607.860,00 | 22.253.721,20 |
|  | ΕΥΣΣΑΑΠ |  | 1.3 – 28/4/10 | 21.183.340 | 2 | 28.821.418,93 | 18.671.276,93 | 5.424.074,95 |
|  | ΕΥΣΣΑΑΠ |  | 1.5 – 23/9/10 2.5 – 8/11/10 (τροποποίηση της 1.5) | 2.823.750 | --- | --- | ------ | --- |
|  |  |  |  | 3.483.750 (αύξηση από 2.823.750) | 1 | 1.585.098,00 | 2.073.960,00 | 0,00 |
| ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία | ΕΥΣΣΑΑΠ |  | 1.1 – 16/9/09 | 31.812.300 | 5 | 8.893.210,85 | 3.308.517,68 | 814.752,11 |
|  | ΕΥΣΣΑΑΠ |  | 1.4 – 13/7/10 | 2.500.000 | 1 | 1.829.529,00 | 92.587,50 | 0,00 |
|  | ΕΥΣΣΑΑΠ |  | 1.5 – 23/9/10 2.5 - 8/11/10 (τροποποίηση της 1.5) | 45.776.400 | --- | ---- | ----- | ---- |
|  |  |  |  | 45.776.400 | 2 | 46.453.832,61 | 7.598.278,10 | 0,00 |
| Σύνολο |  |  |  | 272.030.490 | 23 | 207.981.316,40 | 96.523.425,25 | 28.680.061,73 |
| Συγχρημ. Δ.Δ. Άξονα / ΕΠ |  | 225.882.353 |  |  |  |  |  |  |
| % επί της συγχρημ. Δ.Δ. Άξονα / ΕΠ |  |  |  |  |  | 92,07% | 42.73 % | 12,70 % |

Η παρουσίαση της φυσικής προόδου του Προγράμματος συνδέεται με τους στόχους του και τις κατηγορίες πράξεων, που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών.

1.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013 ανέρχεται σε 225.882.353 €, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 192.000.000 €, ενώ η Εθνική Συμμετοχή ανέρχεται σε 33.882.353 €. Πιο εποπτικά, τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος, παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα.

Σημειώνεται ότι, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με βάση τη "ρήτρα ευελιξίας", είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει κατά συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου 10% της κοινοτικής συνδρομής του Άξονα Προτεραιότητάς του, δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (ήτοι δράσεις ή παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης μιας πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του μοναδικού Άξονα Προτεραιότητας προβλέπεται να γίνει χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" για τη χρηματοδότηση κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ, οι οποίες θα συμβάλουν κατά τρόπο συμπληρωματικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας.

Εντός του 2010 η υπηρεσία δεν έλαβε προκαταβολή.

Το σύνολο των μέχρι σήμερα πληρωμών από την Ε.Ε. ανέρχεται σε 20.262.459,72 €, που αντιστοιχεί στο 8,97 % του συνολικού ποσού της Κοινοτικής συμμετοχής στον προϋπολογισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ο Πίνακας που ακολουθεί σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εφαρμογής του Ε.Π. περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία εφαρμογής (δαπανών) του Προγράμματος, καθώς και τις πληρωμές που ελήφθησαν από την Επιτροπή.

| Άξονας προτεραιότητας |  | Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή | Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά* | Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους | Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή (2007-2009) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΠ 1 | Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων - Στόχος "Σύγκλιση" (ΕΤΠΑ) | 28.680.061,73 | 28.680.061,73 | 28.680.061,73 | 20.262.459,72 |
|  | Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ |  |  |  | 0,00 |
| Γενικό σύνολο |  | 28.680.061,73 | 28.680.061,73 | 28.680.061,73 | 20.262.459,72 |
| Δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ επί του γενικού συνόλου |  | 28.680.061,73 | 28.680.061,73 | 28.680.061,73 | 20.262.459,72 |
| Σύνολο μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο μη μεταβατικών περιοχών |  | 28.680.061,73 | 28.680.061,73 | 28.680.061,73 | 20.262.459,72 |
| Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

    - Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων

Ο ακόλουθος Πίνακας σχετικά με τη σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία, σύμφωνα με το Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος ΙΙ του εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, εμφανίζεται συμπληρωμένος στο παράρτημα 1 του παρόντος.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 |  |  |  |  |  |
| Κωδικός * Διάσταση 1 Θέμα προτεραιότητας | Κωδικός * Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης | Κωδικός * Διάσταση 3 Έδαφος | Κωδικός * Διάσταση 4 Οικονομική δραστηριότητα | Κωδικός * Διάσταση 5 Γεωγραφική περιοχή | Ποσό ** |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |
| * Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση. |  |  |  |  |  |
| ** Χορηγούμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε συνδυασμό κατηγοριών. |  |  |  |  |  |

    - Συνδρομή ανά ομάδες στόχο

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» δεν προβλέπεται ειδική αναφορά για ομάδες, τομείς ή περιοχές ειδικού στόχου.

    - Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, άρθρο 20 παρ. 2 στοιχείο α) της Επιτροπής, για το έτος 2010 δεν πραγματοποιήθηκε καμία ανάκληση για το ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

## 1.2	Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο

Κατά το έτος 2010 δεν εντοπίστηκαν προβλήματα αναφορικά με τη συμμόρφωση των υλοποιούμενων δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος με το Κοινοτικό Δίκαιο.

## 1.3	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

A.Κανονιστικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης και της υλοποίησης των έργων

Οι ρυθμίσεις του νόμου 3840/2010 σχεδιάστηκαν προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες του συστήματος χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων επιδιώκοντας την ουσιαστική αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων που επέφεραν σημαντικές καθυστερήσεις στους ρυθμούς υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Η τροποποίηση του Νόμου 3614/07 απλοποίησε το σύστημα υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ απαλείφοντας διαδικασίες που επέφεραν καθυστερήσεις χωρίς την αντίστοιχη προστιθέμενη αξία, όπως την κατάργηση της υποχρέωσης διατύπωσης γνώμης πριν από την έκδοση απόφασης ένταξης από την Εθνική Αρχή Συντονισμού και από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ και την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου της διαδικασίας ανάθεσης για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων.

Περαιτέρω για την επιτάχυνση των διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ τέθηκαν με την τελευταία τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.2010) υποχρεωτικές προθεσμίες σε ορισμένες διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων και της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα στην ΥΠΑΣΥΔ:

  - ορίζονται χρονικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση ενεργειών από τις αρχές που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης όπως για την υπογραφή Συμφώνου αποδοχής όρων από το δικαιούχο, για την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, για τη διοικητική επαλήθευση των δελτίων δήλωσης δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης προτάσεων,

  - ορίζονται χρονικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση ενεργειών από τους δικαιούχους που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις όπως για την υποβολή των τευχών δημοπράτησης, για την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών όπως της αποσφράγισης των προσφορών, του ελέγχου δικαιολογητικών και έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης,

Παράλληλα σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου της παρ.22 του παραρτήματος ΙΙΙ του ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65Α) συστήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα) υπό το λογαριασμό διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου (28) λογαριασμός με τίτλο Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης με τίτλο Ε.Δ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ και αριθμό 23/200850 εφεξής Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ. Με τη με αριθμ. 2/51571/0020/30.07.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι διαδικασίες κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού.

Στόχος της λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ είναι η στοχευμένη και ταχεία χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησής τους ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις, η είσπραξη της αντίστοιχης κοινοτικής συνδρομής.

B. Ετήσια έκθεση Αρχής ελέγχου

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Αρχής Ελέγχου για το έτος 2010 και την συνακόλουθη γνώμη που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του άρθρου 62 του Καν. 1083/2006 το κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ λειτουργεί αποτελεσματικά με εξαίρεση ένα φορέα διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων σε ότι αφορά την ολοκλήρωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για τον οποίο η Αρχή Ελέγχου διατύπωσε επιφύλαξη, ποσοτικοποιώντας τον αντίκτυπο. Από τα αποτελέσματα των ελέγχων συστημάτων, αλλά και των δειγματοληπτικών ελέγχων πράξεων προκύπτει, βάσει της εγκεκριμένης από την ΕΕ μεθοδολογίας της ΕΔΕΛ, ότι η συνολική αξιοπιστία (overall assurance) του κοινού ΣΔΕ χαρακτηρίζεται ως «μέση». Λόγω του ότι το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και άρα το τυχαίο δείγμα αφορά όλο το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τόσο το ποσοστό των ελεγχθεισών δαπανών (52,04%), όσο και το ποσοστό του προβληθέντος σφάλματος/projected error (5,64%) αφορά το σύνολο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που δήλωσαν δαπάνες στην ΕΕ.

Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση στην οποία προέβη η ΕΔΕΛ λόγω του ότι το προβληθέν σφάλμα υπερέβη το όριο σημαντικότητας (materiality level) του 2%, ανέδειξε συγκεκριμένα τυχαία/μεμονωμένα ή συστηματικά σφάλματα τα οποία αντιμετωπίζονται μέσω κατάλληλων συστάσεων που απηύθυνε η ΕΔΕΛ για κάθε ξεχωριστό εύρημα ή και μέσω δημοσιονομικής διόρθωσης.

Τα ευρήματα που εντοπίστηκαν και τα μέτρα αντιμετώπισης που υιοθετήθηκαν ταξινομημένα στα δύο σημαντικά πεδία που αποτέλεσαν ελεγκτικούς στόχους αφορούν σε πράξεις κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (deminimis 1998/2006) και σε δημόσιες συμβάσεις σε περιοχές κινδύνου διαφορετικής βαρύτητας.

  - Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Από την αρχή του 2010, η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μία διαδικασία μετασχηματισμού και διόρθωσης των εσωτερικών και εξωτερικών της ανισορροπιών τα οποία είναι απόρροια κυρίως της συσσώρευσης χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων και της ασυνεπούς εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση απεκάλυψε χρόνια προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας και οι δημοσιονομικοί δείκτες χειροτέρευσαν. Έτσι, το τέλος του 2009 το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης είναι 15,4% του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος 127,1% του ΑΕΠ, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 11% του ΑΕΠ, η καθαρή διεθνή επενδυτική θέση 84,9% του ΑΕΠ, και ένα ιστορικά χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης της τάξης του 2,2% (σύνολο οικονομίας).

Μέσω του τριετούς Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, που υιοθετήθηκε το Μάιο του 2010 σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιχειρείται η αντιστροφή αυτών των ανισορροπιών ώστε να τεθεί η οικονομία σε μία διατηρήσιμη πορεία ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το λεπτομερειακό μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προσαρμογής που εφαρμόζεται ήδη βασίζεται α) σε μία εμπροσθοβαρή πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής ώστε να μειωθεί το έλλειμμα και να καταστεί το χρέος διατηρήσιμο, β) σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, την αγορά προϊόντων και το επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, γ) στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που να βασίζεται στις παραγωγικές επενδύσεις και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Κατά το 2010, πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος, ελήφθησαν μια σειρά από μέτρα σε τρεις διαδοχικές φάσεις (Ιανουάριος-Φεβρουάριος, Μάρτιος και Μάιος). Τα μέτρα αφορούσαν στη περιστολή των δαπανών (περικοπές αμοιβών και συντάξεων, πάγωμα προσλήψεων, μείωση λειτουργικών εξόδων κ.α.), στη αύξηση των εσόδων (αλλαγές στο Φ.Π.Α. και σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, έκτακτες εισφορές κ.α.) καθώς και διάφορες διαρθρωτικές αλλαγές (μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήματος, της αγοράς εργασίας, της δημόσιας διοίκησης, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος κ.α.). H συνολική επίπτωση των παραπάνω μέτρων ξεπέρασε το 2010 τις 8 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ για το σύνολο της οικονομίας.

Ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το 2010 εκτιμάται στο -4,5%, με την ιδιωτική κατανάλωση να μειώνεται και αυτή κατά 4,5%, κυρίως ως αποτέλεσμα των εξελίξεων στην απασχόληση, το διαθέσιμο εισόδημα, την πιστωτική επέκταση και τις προσδοκίες των καταναλωτών. Η μείωση της δημόσιας κατανάλωσης εκτιμάται στο 5,9%, κυρίως ως αποτέλεσμα των μέτρων μονίμου χαρακτήρα για την απασχόληση και τις αμοιβές στο δημόσιο τομέα. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν σημαντικά (-16,5%), αντανακλώντας τις επιχειρηματικές προσδοκίες, το μειούμενο βαθμό χρησιμοποίησης του εργοστασιακού δυναμικού και την συρρίκνωση της πιστωτικής επέκτασης.

Το 2010 επιτεύχθηκε μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης κατά 5,0 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ (από 15,4% το 2009 σε 10,5% το 2010) και είναι η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ από χώρα της Ευρωζώνης. Η μείωση του ελλείμματος το 2010 προήλθε κυρίως από τη σημαντική μείωση των δαπανών. Ειδικότερα, oι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, μειώθηκαν το 2010 κατά 9,5% σε σχέση με το 2009 (οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν κατά 9,1% σε ετήσια βάση, ενώ οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μειώθηκαν κατά 11,9%). Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν το 2010 κατά 7,4% σε σχέση με το 2009 (τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 5,5% ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ αυξήθηκαν κατά 50,6%).

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στο 142,8% του ΑΕΠ έναντι 127,1% του ΑΕΠ το 2009. Η ραγδαία αυτή αύξηση του χρέους οφείλεται πέραν της αύξησης του ελλείμματος και στη χρηματοδότηση υποχρεώσεων των νοσοκομείων παρελθόντων ετών καθώς και στις αναλήψεις χρεών. Από την άλλη πλευρά, το εξωτερικό χρέος της χώρας το 2010 ακολούθησε αισιόδοξη τάση τόσο λόγω της σημαντική μείωσης των εισαγωγών όσο και λόγω της ανάκαμψης των εξαγωγών.

Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής που υλοποιείται αυτή τη στιγμή ενσωματώνει τις αρχές ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που βασίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές και που μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για σταδιακή ανάκαμψη αρχικά και διατηρήσιμη ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής, η ταχεία απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ είναι κρίσιμη και αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του Προγράμματος.

Ως προς την επίτευξη του στόχου του μνημονίου για το 2010, για απορρόφηση 3,71 δις ευρώ συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής 2007 – 2013» συνεισέφερε το ποσό των 16.128.759,10 € (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη).

  - Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Κατά το 2010 δεν υπήρξαν περιπτώσεις, στις οποίες να εντοπίστηκε σημαντική τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

## 1.6	Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα

Από το σχεδιασμό του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» έχουν προβλεφθεί                                   διαδικασίες / ρυθμίσεις για την εξασφάλιση συμπληρωματικότητας και συντονισμού των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ (στο πλαίσιο ενεργοποίησης της ρήτρας ευελιξίας).

Τα κριτήρια διαχωρισμού σε σχέση με χρηματοδοτήσεις από το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΑ και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα, δεν αφορούν στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

## 1.7	Παρακολούθηση – Αξιολόγηση

1.7.1 Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Κατά τη διάρκεια του 2010, εκδόθηκαν πέντε (5) προσκλήσεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης: 276.543.640,00 €, εκ των οποίων 182.490.840,00 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 85 και 94.052.800,00 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 86.

Επίσης, εντάχθηκαν δέκα εννέα (19) πράξεις, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 90.136.086,38 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 39,90 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Οι καταχωρημένες δαπάνες έως σήμερα ανέρχονται σε 28.680.061,73 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,70 % της συνολικής (συγχρηματοδοτούμενης) δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.

Κατά το έτος 2010 διεξήχθη μία επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα, διεξήχθη στις 14.12.2010, σε πράξη ενταγμένη στο πλαίσιο του Ε.Π. και ειδικότερα στην πράξη «Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης των Ε.Π. του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 270968, συνολική δημόσια δαπάνη 131.495,00 € και δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Δεδομένου ότι το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» αποτελείται από έναν (1) μόνο Άξονα, η φυσική και οικονομική πρόοδος του Άξονα συμπίπτει με αυτή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Μέτρα που έχουν ληφθεί  για την βελτίωση της Προόδου Εφαρμογής του Προγράμματος

Για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του ΕΣΠΑ και κατ’ επέκταση του προγράμματος αναφορικά με το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου κατά το 2010 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

- Τροποποιήθηκε η Υπουργική Απόφαση (51540 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12-11-2010) για τον καθορισμό των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας  υποβολής και έγκρισής τους.

1.7.2 Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013», συνήλθε στην 3η συνεδρίασή της, στις 23 Ιουνίου 2010, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20023/ΕΥΣΣΑΑΠ 1955/10.06.2010 πρόσκληση του Προέδρου της, Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης μεταξύ άλλων :

- Ενημερώθηκε για την πρόοδο ενεργοποίησης και υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε συνδυασμό με το ρόλο που αυτό έχει στο πλαίσιο της υποστήριξης της Εφαρμογής του ΕΣΠΑ. Επίσης, ενημερώθηκε για τις προοπτικές βελτίωσης της προόδου υλοποίησης, καθώς και τους τρόπους αποτελεσματικότερης συνεισφοράς του Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ υπό την παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία.

- Ενημερώθηκε για την εξειδίκευση του προγράμματος ανά κωδικό θεματικής προτεραιότητας, την πρόοδο έκδοσης των προσκλήσεων για προτάσεις χρηματοδότησης, τις ενταγμένες στο πρόγραμμα πράξεις και τη χρηματοδοτική πορεία υλοποίησης. Ενημερώθηκε επίσης για τα έργα γέφυρες, την τήρηση του Κανόνα ν+3, καθώς και τις προβλέψεις δαπανών για τα έτη 2010 και 2011.

- Ενημερώθηκε για τις ενέργειες επιτάχυνσης σε σχέση με την τήρηση των δεσμεύσεων – για το έτος 2010 – του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

- Ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης του έτους 2009 και ενέκρινε την έκθεση στο σύνολό της.

- Ενημερώθηκε για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και αυτές που πρόκειται να γίνουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, αναφορικά με την πληροφόρηση – δημοσιότητα του Προγράμματος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προτεραιότητα που δίδεται από τη Δ.Α. του Ε.Π. στη δημιουργία, σε συνεργασία με τη Μ.Ο.Δ., της νέας ιστοσελίδας του Προγράμματος.

- Ενημερώθηκε για το χρονοδιάγραμμα, τις διαδικασίες και τις ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής στην κατεύθυνση του κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006» του Γ’ ΚΠΣ.

Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη κινητοποίησης όλων των εμπλεκομένων φορέων, προκειμένου οι πόροι του ΕΣΠΑ να αξιοποιηθούν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

1.7.3 Θέματα αξιολόγησης

Για την οργάνωση της Αξιολόγησης  των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 η  Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, διαμόρφωσε ένα  πλαίσιο οδηγιών που παρέχουν τις βασικές κατευθύνσεις για την προκήρυξη, ανάθεση και υλοποίηση των αξιολογήσεων.

Οι οδηγίες αυτές απευθύνθηκαν στις Διαχειριστικές Αρχές  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι οποίες σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 έχουν την ευθύνη να οργανώσουν, να παρακολουθήσουν και να διασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48 (3) του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και αφορούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ιδίου Κανονισμού, καθώς και ότι λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.

Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης περιλαμβάνουν πέντε βασικές συνιστώσες που αφορούν στην αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής,  στην αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ, στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ, στην  αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου  και αξιολόγησης των παρεμβάσεων και στη  διατύπωση  ειδικών αξιολογητικών ερωτημάτων. Κάθε συνιστώσα περιλαμβάνει ένα σύνολο γενικών αξιολογητικών ερωτημάτων τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν  στο πλαίσιο των Εκθέσεων που θα υποβληθούν.

Οι αξιολογήσεις που θα εκπονηθούν κατά την διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 διαβιβάζονται στην Ε.Ε. από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής δεν έχει ακόμα ξεκινήσει τη διαδικασία για την ανάθεση της αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης. Έχει ξεκινήσει την προετοιμασία  της προκήρυξης σε συνεργασία με την Μονάδα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της ΕΥΣΣΑΑΠ και προτίθεται να δημοσιεύση σε σύντομο χρονικό διάστημα την προκήρυξη. Η ανάθεση αυτή θα γίνει σε ανεξάρτητο Σύμβουλο Αξιολόγησης μετά από αξιολόγηση των υποψήφιων αναδόχων για χρονική περίοδο δύο ετών περίπου και με προϋπολογισμό που θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Τα παραδοτέα της αξιολόγησης θα διαβιβαστούν στην Ε.Ε. από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.	ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

## 2.1	Συνεισφορά του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ

Δεδομένου ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής είναι ένας υποστηρικτικός μηχανισμός, η συνεισφορά του στο ΕΣΠΑ έγκειται στο γεγονός ότι με την ενίσχυση που παρέχει, τόσο στους επιτελικούς φορείς και τις υποστηρικτικές δομές του συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όσο και στους δικαιούχους φορείς, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής στη νέα περίοδο.

Ειδικότερα συνεισφέρει κυρίως στην προώθηση του Γενικού Στόχου 12 του ΕΣΠΑ και του ειδικού του στόχου που αναφέρεται στους μηχανισμούς υποστήριξης εφαρμογής.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

## 3.1	Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων»

### 3.1.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα

Δεδομένου ότι το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» αποτελείται από έναν μόνο Άξονα, η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας ταυτίζεται με τη στρατηγική του Ε.Π. και αφορά στη διαμόρφωση και συνεχή εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών συνθηκών για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ.

Ο στρατηγικός στόχος του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για την περίοδο 2007-2013, που ως γνωστόν είναι η διαμόρφωση και η συνεχής εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών συνθηκών για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ, εξυπηρετείται από δύο γενικούς στόχους, που είναι:

- Η ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π., ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και αποδοτικά στις νέες αυξημένες υποχρεώσεις τους, μέσω της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους των Ταμείων

- Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων φορέων, ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα και να πληρούν τα κριτήρια επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων

Οι παραπάνω γενικοί στόχοι αναλύονται στους κάτωθι επτά (7) ειδικούς στόχους:

- Ενίσχυση των επιτελικών φορέων  του συστήματος  διοίκησης  και συντονισμού  των Ε.Π.  για την προπαρασκευή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των Ε.Π.

- Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ  για την διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων

- Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ με δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης μελετών και αξιολογήσεων

- Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ για το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση παρεμβάσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας

- Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης των  Ε.Π.

- Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων

- Ενίσχυση των μέτρων που αναλαμβάνονται από την Ε.Ε. σχετικά με την προπαρασκευή, παρακολούθηση, διοικητική και τεχνική στήριξη, αξιολόγηση, έλεγχο και επιθεώρηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 01 ανέρχεται σε 225.882.353 €

Αρμοδιότητες διαχείρισης των παρεμβάσεων του Άξονα 01 έχουν εκχωρηθεί στη  «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε.»., με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 και το άρθρο 19 παρ. 6 του Ν. 3614/2007 και την υπ’ αρ. 38475/ΕΥΣΣΑΑΠ 2171/25.08.2008 υπουργική απόφαση.

Προσκλήσεις: Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013 εξέδωσε πέντε προσκλήσεις (αρ. προσκλήσεων 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 και 2.5) για την υποβολή προτάσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 276.543.640,00 €, εκ των οποίων 182.490.840,00 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 85 και 94.052.800,00 € για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 86.

Κατά το έτος 2010 εντάχθηκαν οι δέκα εννέα (19) ακόλουθες πράξεις:

- «Έλεγχοι έργων ΕΤΠΑ», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 9.456.968,93 €.

- «Εξειδικευμένος σύμβουλος ποιοτικού ελέγχου (Ε.ΣΠ.ΕΛ.)», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 19.364.450,00 €.

- «Πληροφόρηση και δημοσιότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 8.518.050,00 €.

- «Τεχνική υποστήριξη δράσεων πολιτισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.829.529,00 €.

- «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού και προμήθεια νέων για το ΟΠΣ», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.457.697,60 €.

- «Μελέτη απομάκρυνσης και διαχείρισης αμιάντου από εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 92.587,50 €.

- «Σύμβουλος υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 109.327,32 €.

- «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξη υπηρεσίας ΟΠΣ», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 54.663,66 €.

- «Συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 44.414,22 €.

- «Υποστήριξη της λειτουργίας των ΕΔΑ των Περιφερειών του αμιγούς στόχου «Σύγκλιση»», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 6.000,000,00 €.

- «Εκπαίδευση προσωπικού», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 44.414,22 €.

- «Ενέργειες υποστήριξης της εφαρμογής του ΕΣΠΑ», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.073.960,00 €.

- «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης (ΣΤΥ) για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Εξωτερικών κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 111.105,00 €.

- «Προμήθεια εξοπλισμών και λογισμικού για την υπηρεσία ΟΠΣ», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 106.594,14 €.

- «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης για την υλοποίηση των δράσεων του Υπουργείου Εξωτερικών κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 74.070,00 €.

- «Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας ΟΠΣ», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 199.989,00 €.

- «Ενέργειες τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 222.240,00 €.

- «Σύμβουλοι – εμπειρογνώμονες για την υπηρεσία ΟΠΣ», κωδικού θεματικής προτεραιότητας 85, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 333.311,67 €.

- Ανάθεση του έργου «Διαχείριση κρατικών ενισχύσεων» των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» », κωδικού θεματικής προτεραιότητας 86, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 46.042.714,12 €.

Από τη μέχρι σήμερα εικόνα του Ε.Π. και την εξειδίκευσή του όπως σταδιακά προχωρά, καθίσταται φανερό ότι στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησής του –όταν αυτή πραγματοποιηθεί- θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των δεικτών με τρόπο που να αποτυπώνει καλύτερα τις αναμενόμενες εκροές και αποτελέσματά του.

| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δείκτες |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Σύνολο |
| Εκροές |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης και ανταλλαγής εμπειριών | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Αφετηρία | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έλεγχοι πληρωμών και συστημάτων διαχείρισης σε φορείς υλοποίησης και πράξεις | Ολοκλήρωση |  |  |  | 276 |  |  |  |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Αφετηρία | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επιθεωρήσεις ποιοτικού ελέγχου | Ολοκλήρωση |  |  |  | 678 |  |  |  |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Αφετηρία | 2.686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις | Ολοκλήρωση |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |
|  | Αφετηρία | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης | Ολοκλήρωση |  |  | 0.1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Αφετηρία | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επικοινωνιακά σχέδια δράσης | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Αφετηρία | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επιτελικές δομές που επωφελούνται από ενέργειες υποστήριξης της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας τους | Ολοκλήρωση |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Αφετηρία | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δικαιούχοι φορείς που ενισχύονται από ενέργειες υποστήριξης της διοικητικής τους οργάνωσης και ενίσχυσης της διαχειριστικής τους επάρκειας | Ολοκλήρωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Στόχος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  | Αφετηρία | 0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Δεν υπάρχει τιμή βάσης διότι πρόκειται για νέο δείκτη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Εντός του 2010 δεν προέκυψαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά την υλοποίηση του Προγράμματος.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

## 4.1	Αποτελέσματα από την ενσωμάτωση της αρχής της μη διάκρισης, των κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με Αναπηρία και της ισότητας των φύλων (άρθρο 16 Καν. 1083/2006)

Η προώθηση της ισότητας των φύλων και ευκαιριών αποτελεί μια οριζόντια πολιτική της Ε.Ε. Η προώθηση της ισότητας των φύλων απαιτεί παρεμβάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών το ποσοστό ανεργίας των οποίων, αλλά και το ποσοστό συμμετοχής τους στο εργατικό δυναμικό είναι σαφώς διαφοροποιημένα με τα αντίστοιχα των ανδρών (υψηλότερο και χαμηλότερο αντίστοιχα), την άρση των διαφορών στα επίπεδα αμοιβών, την ισότιμη συμμετοχή τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων, την άρση περιορισμών για την πρόσβαση τους σε συγκεκριμένα επαγγέλματα κλπ.

Το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» 2007–2013 παρεμβαίνει άμεσα σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων και την αποτροπή διακρίσεων. Τα μέτρα που προβλέπονται περιλαμβάνουν:

Α) την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, κ.λ.π.)

Β) τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποστολή των προσκλήσεων σε όλα τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς/δικαιούχους του Ε.Π.

Γ) τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων ισότητας ευκαιριών και μη διάκρισης, καθώς και προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία κατά τη διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηματοδότηση

## 4.2	Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΣΠΑ κατά το έτος 2010 πραγματοποιήθηκαν ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προκειμένου να προβληθούν το περιεχόμενο και η εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος με μέσα και μεθόδους που αποτυπώνονται στο επικοινωνιακό σχέδιο του Ε.Π. το οποίο εγκρίθηκε στις 8/9/2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» διαφοροποιείται σημαντικά από τα υπόλοιπα Ε.Π. του ΕΣΠΑ σε ότι αφορά στα θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας, αφού οι δικαιούχοι του είναι μόνο αυτοί που εμπλέκονται στην εφαρμογή του ΕΣΠΑ και όχι το ευρύ κοινό, οι πολίτες μιας Περιφέρειας κλπ. Ως εκ τούτου το εγκεκριμένο επικοινωνιακό σχέδιο του Ε.Π. είναι περιορισμένου προυπολογισμού και αναφέρεται κυρίως σε δράσεις πληροφόρησης – ενημέρωσης των δικαιούχων.

Οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2010 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΣΠΑ αφορούσαν σε:

- Δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των βασικών κειμένων αναφορικά με την περίοδο 2007-2013

- Δημοσίευση στον δικτυακό τόπο espa.gr, των Αποφάσεων Ένταξης, των Προσκλήσεων και όλων των Αποφάσεων της Διαχειριστικής Αρχής συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης του Προγράμματος

- Διμερείς επαφές σε συνεχή βάση με όλους τους Δικαιούχους του Προγράμματος, για την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών σχετικά με την βελτίωση της προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος στην κατεύθυνση βελτίωσης της προόδου υλοποίησηή του.

- Εκπροσώπηση σε συναντήσεις για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Παράλληλα, η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τη ΜΟΔ Α.Ε προχώρησε στο σχεδιασμό  του δικού της Δικτυακού Ιστότοπου (βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο εφαρμογής) που θα αποτελέσει – πέραν των άλλων - το κύριο εργαλείο προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος

## μεΓΑΛΑ Εργα

Εντός του 2010 δεν εντάχθηκαν μεγάλα έργα στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» κατά την έννοια του άρθρου 39 του ΕΚ 1083/06.

## Συμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων Ε.Ε. και Δ.Α.

- Το Δεκέμβριο του 2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Αθήνα, μεταξύ της Ε.Ε. και της Δ.Α. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», προκειμένου να παρουσιασθεί η πρόοδος υλοποίησης του προγράμματος. Στη συνάντηση αυτή η Δ.Α. του Προγράμματος αναφέρθηκε στη σημαντική βελτίωση του ρυθμού υλοποίησης του προγράμματος με νέες εντάξεις και δαπάνες που οφείλεται και στην εμπέδωση των νέων Συστημάτων Διαχείρισης, τόσο σε επίπεδο Διαχειριστικών Αρχών, όσο και των Δικαιούχων. Το γεγονός αυτό καθιστά την ετοιμότητα των Δικαιούχων σημαντικά αυξημένη σε σχέση με το 2009 ενώ η ωριμότητα των έργων συνεχώς επιταχύνεται.

- Επισημάνθηκε επίσης ότι σημαντική ώθηση της προόδου υλοποίησης αναμένεται από τον εξορθολογισμό των επιλέξιμων ενεργειών για τη νέα προγραμματική περίοδο, καθώς η αποσαφήνιση της διαδικασίας και του πλαισίου υποβολής των νέων Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης που εφαρμόζεται και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» έχει θεσμικά ολοκληρωθεί με την πρόσφατη έκδοση Υπουργικής Απόφασης (σε αντικατάσταση του υπάρχοντος Οδηγού και της ήδη εκδοθείσης – με αριθμ. 31168/ΕΥΣΣΣΑΠ 17518/08.07.2008 - Υπουργικής Απόφασης).

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Πίνακας Παραρτήματος ΙΙ

Εφαρμοστικού Κανονισμού